## Лист1
p= | 0
q= | 1
события | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M
1 | 1
2 | -1 | 1
3 |  | -1 | 1 | 1
4 |  |  |  | -1 | 1 |  |  | 1 | 1
5 |  |  | -1 |  | -1 | 1
6 | [8 empty] | -1 |  |  |  | 1
7 | [7 empty] | -1 |  | 1 |  |  | -1
8 | [5 empty] | -1 | 1
9 | [6 empty] | -1 |  |  | -1 | 1
10 | [10 empty] | -1 | 1
11 | [11 empty] | -1
длительность работ | 4 | 7 | 6 | 5 | 15 | 6 | 5 | 10 | 8 | 7 | 4 | 8 | 0 |  |  | нужно нажать F2
[14 empty] | событие i | tp | tn | Резерв времени R | определили резерв времени для каждого события и нашли критический путь
| событиеj | [12 empty] | 1 | 0 | 0 | 0
событие i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | tp |  | 2 | 4 | 4 | 0
1 |  | 4 | [9 empty] | 0 |  | 3 | 11 | 11 | 0
2 |  |  | 7 | [8 empty] | 4 |  | 4 | 16 | 16 | 0
3 |  |  |  | 5 | 6 | [6 empty] | 11 |  | 5 | 31 | 31 | 0
4 |  |  |  |  | 15 | 8 | 10 |  |  |  |  | 16 |  | 6 | 24 | 35 | 11
5 | [7 empty] | 6 |  |  |  | 31 |  | 7 | 26 | 35 | 9
6 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 24 |  | 8 | 37 | 37 | 0
7 | [8 empty] | 7 |  |  | 26 |  | 9 | 42 | 42 | 0
8 | [8 empty] | 5 |  |  | 37 |  | 10 | 46 | 46 | 0
9 | [9 empty] | 4 |  | 42 |  | 11 | 54 | 54 | 0
10 | [10 empty] | 8 | 46
11 | [11 empty] | 54
tn | 0 | 4 | 11 | 16 | 31 | 35 | 35 | 37 | 42 | 46 | 54
s | 54 | 50 | 43 | 38 | 23 | 19 | 19 | 17 | 12 | 8 | 0
Работа | событие i | событие j | t р(i) | t п(i) | t (I, j) | t рн(I, j) | t ро(I, j) | t пн(I, j) | t по(I, j)
A | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4
B | 2 | 3 | 4 | 11 | 7 | 4 | 11 | 4 | 11
C | 3 | 5 | 11 | 31 | 6 | 11 | 17 | 25 | 31
D | 3 | 4 | 11 | 16 | 5 | 11 | 16 | 11 | 16
E | 4 | 5 | 16 | 31 | 15 | 16 | 31 | 16 | 31
F | 5 | 8 | 31 | 37 | 6 | 31 | 37 | 31 | 37
G | 8 | 9 | 37 | 42 | 5 | 37 | 42 | 37 | 42
H | 4 | 7 | 16 | 35 | 10 | 16 | 26 | 25 | 35
I | 4 | 6 | 16 | 35 | 8 | 16 | 24 | 27 | 35
J | 7 | 9 | 26 | 42 | 7 | 26 | 33 | 35 | 42
K | 9 | 10 | 42 | 46 | 4 | 42 | 46 | 42 | 46
L | 10 | 11 | 46 | 54 | 8 | 46 | 54 | 46 | 54
M | 6 | 7 | 24 | 35 | 0 | 24 | 24 | 35 | 35
tр - ранний срок
tп - поздний срок
tрн - ранний срок начала работы | [6 empty] | Расчитали ранние и позднии сроки
tро - ранний срок окончания работы | [6 empty] | Диаграмма ганта
tпн - поздний срок начала работы
tпо - поздний срок окончания работы
мы не можем сдвинуть критические работы

## Лист2
Этап | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 | A13 | Строки
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
3 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
4 | 0 | 0 | -1 |  | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 7
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 8
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 10
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 11
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12
- | A1 | A2 | A2 | A4 | A3,A5 | A6 | A4 | A4 | A8,A9 | A7, A10 | A11
Этап | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 |  | Строки
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
2 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2
3 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3
4 | 0 | 0 | -1 |  | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4
5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 5
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 |  | 7
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 8
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 |  | 9
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |  | 10
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 11