## Лист1
p= | 0
q= | 1
события | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M
1 | bar: 1 A
2 | bar: 1 A to 1 B
3 | bar: 1 B to 1 D
4 | bar: 1 D to 1 E; 1 H to 1 I
5 | bar: 1 C; 1 E to 1 F
6 | bar: 1 I; 1 M
7 | bar: 1 H; 1 J; 1 M
8 | bar: 1 F to 1 G
9 | bar: 1 G; 1 J to 1 K
10 | bar: 1 K to 1 L
11 | [16 empty] | определили резерв времени для каждого события и нашли критический путь | bar: 1 L
длительность работ | 4 | 7 | 6 | 5 | 15 | 6 | 5 | 10 | 8 | 7 | 4 | 8 | 0
[14 empty] | событие i | tp | tn | Резерв времени R
| 1 A: событиеj | 1 | 0 | 0 | 0
событие i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | tp |  | 2 | 4 | 4 | 0
1 | 1 B: 4; 1 L: 0 | 3 | 11 | 11 | 0
2 | 1 C: 7; 1 L: 4 | 4 | 16 | 16 | 0
3 | 1 D: 5; 1 E: 6; 1 L: 11 | 5 | 31 | 31 | 0
4 | 1 E: 15; 1 F: 8; 1 G: 10; 1 L: 16 | 6 | 24 | 35 | 11
5 | 1 H: 6; 1 L: 31 | 7 | 26 | 35 | 9
6 | 1 G: 0; 1 L: 24 | 8 | 37 | 37 | 0
7 | 1 I: 7; 1 L: 26 | 9 | 42 | 42 | 0
8 | 1 I: 5; 1 L: 37 | 10 | 46 | 46 | 0
9 | 1 J: 4; 1 L: 42 | 11 | 54 | 54 | 0
10 | 1 K: 8; 1 L: 46
11 | 1 L: 54
tn | 0 | 4 | 11 | 16 | 31 | 35 | 35 | 37 | 42 | 46 | 54
s | 54 | 50 | 43 | 38 | 23 | 19 | 19 | 17 | 12 | 8 | 0
Работа | событие i | событие j | t р(i) | t п(i) | t (I, j) | t рн(I, j) | t ро(I, j) | t пн(I, j) | t по(I, j)
A | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4
B | 2 | 3 | 4 | 11 | 7 | 4 | 11 | 4 | 11
C | 3 | 5 | 11 | 31 | 6 | 11 | 17 | 25 | 31
D | 3 | 4 | 11 | 16 | 5 | 11 | 16 | 11 | 16
E | 4 | 5 | 16 | 31 | 15 | 16 | 31 | 16 | 31
F | 5 | 8 | 31 | 37 | 6 | 31 | 37 | 31 | 37
G | 8 | 9 | 37 | 42 | 5 | 37 | 42 | 37 | 42
H | 4 | 7 | 16 | 35 | 10 | 16 | 26 | 25 | 35
I | 4 | 6 | 16 | 35 | 8 | 16 | 24 | 27 | 35
J | 7 | 9 | 26 | 35 | 7 | 26 | 33 | 28 | 35
K | 9 | 10 | 42 | 46 | 4 | 42 | 46 | 42 | 46
L | 10 | 11 | 46 | 54 | 8 | 46 | 54 | 46 | 54
M | 6 | 7 | 24 | 35 | 0 | 24 | 24 | 35 | 35
tр - ранний срок
tп - поздний срок
tрн - ранний срок начала работы | 1 G: Расчитали ранние и позднии сроки
tро - ранний срок окончания работы | 1 G: Диаграмма ганта
tпн - поздний срок начала работы
tпо - поздний срок окончания работы
мы не можем сдвинуть критические работы